## Карта
Fox021 · шаблон · fox021.com
Дорожная карта проекта
Проект: [название] · Общая цель: [результат с числом и сроком] · Хозяин карты: [один человек] · Дата: [дата]
Одна строка — один этап. Заполняй по шагам статьи: цель и этапы, потом вехи и условия перехода, потом сроки от зависимостей, ответственных и ресурсы, в конце риски.
Вероятность и влияние риска выбирай из списка от 1 до 3: оценку формула считает сама как их произведение. Самые высокие оценки первыми получают ответственного и место в этапе.
Условие перехода пиши до начала этапа: когда идёшь дальше и когда стоп. Пересматривай карту в конце каждого этапа и в день, когда меняется любое условие перехода.
Этап | Цель этапа | Веха | Сроки (начало — конец) | Зависит от | Ответственный | Ресурсы | Главный риск | Вероятность (1–3) | Влияние (1–3) | Оценка риска | Условие перехода: дальше / стоп | Статус

## Пример
Fox021 · шаблон · fox021.com
Пример: мастерская ремонта смартфонов
Карта мастерской ремонта смартфонов из статьи. Этапы, вехи, риски и их оценки взяты из проверки идеи по нашей методике; сроки — допущение: проверка их не считает.
Карта начинается с экономики, потому что первый этап после проверки снимает её самое слабое место. Перепиши строки под свою идею.
Этап | Цель этапа | Веха | Сроки (начало — конец) | Зависит от | Ответственный | Ресурсы | Главный риск | Вероятность (1–3) | Влияние (1–3) | Оценка риска | Условие перехода: дальше / стоп | Статус
0. Проверка идеи |  | Вердикт получен |  |  | основатель | [5 empty] | готово | Готово
1. Экономика на бумаге | LTV не ниже CAC на твоих цифрах | Модель с новыми ценами готова | допущение | Этап 0 | основатель | вечер с калькулятором | Слабая юнит-экономика | 2 | 3 |  | дальше, если LTV/CAC не ниже 1 на твоих цифрах; стоп, если ни один рычаг не дотягивает | В работе
2. Тест спроса и цены | [что меняется к концу этапа, с числом] | Тест двух прайсов закрыт | допущение | Этап 1 | основатель |  | Данных спроса по нише нет |  |  |  | планки «дальше» и «стоп» пишешь до запуска теста | Не начат
3. Отличие от конкурентов | [что меняется к концу этапа, с числом] | Предложение против лидеров готово | допущение | Этап 2 | основатель |  | Лидер уже закрывает большую часть идеи и может снизить цену | 2 | 3 |  | дальше, если предложение отличается по цене или снимает жалобы клиентов | Не начат
4. Открытие точки | [что меняется к концу этапа, с числом] | Первый заказ принят | допущение | Этапы 1–3 | основатель |  | Жалобы на качество ремонта не закрыты | 2 | 2 |  | только после этапов с первого по третий | Не начат
5. Первые месяцы | [что меняется к концу этапа, с числом] | Реальная цена клиента посчитана | допущение | Этап 4 | основатель | [5 empty] | сравнение с CAC из проверки, пересмотр карты | Не начат

## Как заполнять
Fox021 · шаблон · fox021.com
Как заполнять каждую колонку
По строке на колонку листа «Карта»: что в неё писать и пример.
Колонка | Что написать | Пример
Этап | короткое название результата этапа | «Экономика на бумаге»
Цель этапа | что меняется к концу этапа, с числом | «LTV не ниже CAC на твоих цифрах»
Веха | проверяемое событие, которым этап заканчивается: его видно со стороны | «Модель с новыми ценами готова»
Сроки | начало и конец; ставишь после зависимостей | даты без расчёта помечай «допущение»
Зависит от | какой этап или решение должно быть готово | «Этап 0»
Ответственный | один человек, не отдел | «основатель»
Ресурсы | деньги, люди, время, прочее | «вечер с калькулятором»
Главный риск | один риск этапа своими словами | «слабая юнит-экономика»
Вероятность и влияние | от 1 до 3 каждое; оценка = вероятность × влияние | 2 × 3 = 6
Условие перехода | когда идёшь дальше и когда стоп; пишешь до начала этапа | «дальше, если LTV/CAC не ниже 1; стоп, если ни один рычаг не дотягивает»
Статус | Не начат, В работе, Готово или Стоп | «В работе»